**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту постановления администрации города**

**«О внесении изменений в постановление администрации города   
от 22.01.2018 №98 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула»   
на 2018 - 2025 годы» (в редакции постановления от 10.11.2023 №1650)»**

Проект постановления администрации города «О внесении изменений в постановление администрации города от 22.01.2018 №98 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018 - 2025 годы» (в редакции постановления от 10.11.2023 №1650)» подготовлен в соответствие с решением Барнаульской городской Думы от 01.12.2023 №255 «О бюджете города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Постановлением Правительства Алтайского края от 28.12.2023 №515 признано утратившим силу постановление Правительства Алтайского края от 31.08.2017 №326 и утверждена государственная программа Алтайского края «Формирование современной городской среды».

В связи с вышеизложенным, комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула предлагает внести соответствующие изменения в постановление администрации города от 22.01.2018 №98 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018 - 2025 годы».

Также, данным проектом постановления администрации города предполагается внести изменения в приложения 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11   
к Программе.

1. Приложение 1 «АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, подлежащих благоустройству

по итогам инвентаризации»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 №106 «О внесении изменений в приложение №15   
к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству на очередной год, формируется на основании предложений (заявок) и пакетов документов, поступивших   
от заинтересованных лиц в Общественную комиссию по реализации Программы в соответствии с постановлением администрации города   
от 12.12.2017 №2459 «О муниципальной программе «Формирование современной городской среды».

В целях формирования адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году, Общественной комиссией   
по реализации Программы рассмотрены и оценены 125 предложений (заявок) и пакетов документов.

Письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 19.10.2023 №29/П/13352 до администрации города Барнаула доведены проект скорректированного размера субсидии   
и целевые показатели, отражающие количество благоустраиваемых территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – региональный проект) на 2024 год.

Согласно вышеуказанному письму на администрацию города Барнаула возложены обязательства выполнить благоустройство не менее 37 дворовых и не менее 2 общественных территорий.

Условия участия в муниципальной программе определены постановлением администрации города от 12.12.2017 №2459   
«О муниципальной программе «Формирование современной городской среды» (далее – постановление №2459), в соответствии с которым в сентябре 2023 года на заседания Общественной комиссии по реализации муниципальной программе оценены 125 заявок на благоустройство дворовых территорий в 2024 году. Исходя из количества, набранных баллов, составлен рейтинг дворовых территорий.

Постановлением №2459 определено, что в случае, если несколько предложений наберут одинаковое количество баллов, очередность включения дворовой территории в муниципальную программу определяется исходя из даты предоставления предложения. Приоритет отдается предложению, поступившему ранее.

Заявки, занявшие 37 и 38 место в рейтинге, набрали одинаковое количество баллов и поступили в Общественную комиссию по реализации муниципальной программы в один день, в связи с чем правовые основания для определения первоочередной заявки отсутствуют.

На основании лимитов финансовой поддержки за счет средств федерального, краевого бюджетов на проведение работ по благоустройству дворовых территорий и руководствуясь постановлением №2459 Общественной комиссией по реализации муниципальной Программы определен адресный перечень дворовых территорий в количестве 38 шт., подлежащих благоустройству в 2024 году.

Адресный перечень дворовых территорий, прошедших рассмотрение   
и оценку Общественной комиссией по реализации Программы, поступивших от заинтересованных лиц в Общественную комиссию   
по реализации Программы на участие в 2024 году, представлен   
в приложении 1 к Программе.

Локально сметные расчеты на работы по благоустройству дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году, составлены и прошли экспертизу на достоверность расценок в КАУ «Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве» в 2023 году.

Кроме того, в приложении 11 к Программе сформирован резервный адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству   
в рамках Программы, на основании предложений (заявок), поступивших   
на участие в Программе, прошедших рассмотрение и оценку Общественной комиссией, исходя из количества баллов, набранных по критериям.

2. Приложение 3 «СВЕДЕНИЯ об индикаторах Программы»

2.1. Значения индикатора №1 «Среднее значение индекса качества городской среды по городу Барнаулу» в 2023, 2024 годах скорректировано   
в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Алтайского края бюджету города Барнаула на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 27.01.2023 №01701000-1-2023-016.

2.2. Значения индикатора №3 «Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе, из них с начала текущего года» с 2018 по 2023 годы, оставлены без изменений, показывают количество благоустраиваемых дворовых территорий с нарастающим итогом.

Данный индикатор скорректирован комитетом жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула в связи с рекомендациями Счетной палаты города Барнаула по итогам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации муниципальной составляющей региональных и национальных проектов в городском округе – городе Барнауле Алтайского края за 2022 год»:

- в части наименования показателя добавлено уточняющее значение «Из них с начала текущего финансового года»;

- в части величины показателя добавлено количество ежегодно благоустроенных дворовых территорий, без нарастающего итога.

Значение индикатора в 2024 году скорректировано в соответствии   
с дополнительным соглашением от 26.12.2023 №01701000-1-2023-016/1   
к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Алтайского края бюджету города Барнаула на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 27.01.2023 №01701000-1-2023-016 (далее – Дополнительное соглашение). Согласно Дополнительному соглашению индикатор «Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды» составляет не менее 37 шт.

Значения индикатора №3 «Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе, из них с начала текущего года» с 2018 по 2025 годы показывают количество благоустраиваемых дворовых территорий с нарастающим итогом: в том числе по годам: 2016 год – 1511, 2017 год – 1617, 2018 год – 1682, 2019 год – 1765, 2020 год – 1846, 2021 год – 1912, 2022 год – 1977, 2023 год – 2040, 2024 год – 2078, 2025 год – 2078.

2.3. Значения индикатора №4 «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего числа дворовых территорий города, которые признаны нуждающимися в благоустройстве» на 2023 – 2025 годы не рассчитываются, так как не являются целевым показателем исполнения соглашения, заключенного администрацией города с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 27.01.2023 №01701000-1-2023-016.

2.4. Значения индикатора №5 «Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе территории работы, на которых выполняются поэтапно» с 2017 по 2025 годы показывают количество благоустраиваемых общественных территорий, в том числе территории работы, на которых выполняются поэтапно, с нарастающим итогом.

Значения индикатора №5 «Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе территории работы, на которых выполняются поэтапно» с 2017 по 2025 годы показывают количество благоустраиваемых дворовых территорий с нарастающим итогом: в том числе по годам: 2017 год – 3, 2018 год – 9, 2019 год – 12, 2020 год – 17, 2021 год – 20, 2022 год – 23, 2023 год – 26, 2024 год – 29, 2025 год – 66.

2.5. Значения индикатора №6 «Площадь благоустроенных общественных территорий города, в том числе площадь территорий работы, на которых выполняются поэтапно» с 2017 по 2025 годы показывают площадь благоустраиваемых общественных территорий с нарастающим итогом.

При формировании проекта Программы в связи с ограниченными сроками её подготовки в декабре 2017 года плановые значения данного индикатора сформированы комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города на основании устных предложений администраций районов города по результатам визуального осмотра общественных территорий.

В ходе инструментального обследования и в связи с необходимостью поэтапного благоустройства общественных территорий площади общественных территорий уточнены и внесены изменения в плановые значения индикатора, в том числе по годам: 2021 год – 356,4 тыс. кв. м, 2022 год – 698,3 тыс. кв. м, 2023 год – 778,2 тыс. кв. м, 2024 год – 928,07 тыс. кв. м, 2025 год – 654,07 тыс. кв. м (в приложении 3 значения указаны   
с нарастающим итогом).

2.6. Значения индикатора №7 «Доля благоустроенных общественных территорий города от общего числа общественных территорий города, которые признаны нуждающимися в благоустройстве» с 2018 по 2023 годы, оставлено без изменений, с 2024 по 2025 годы скорректировано в связи изменением значения индикатора №5.

2.7. Значения индикатора №8 «Площадь территорий города, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, благоустроенных в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по годам реализации программы, остались без изменений.

3. Приложение 4 «ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий Программы»

Приведен в соответствие со сводной бюджетной росписью объем финансового обеспечения мероприятий Программы на 2023 год, а также   
в соответствие с решением Барнаульской городской Думы от 01.12.2023 №255 «О бюджете города на 2024 год и на плановый период 2025 и   
2026 годов».

4. Приложение 5 «ОБЪЕМ финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы»

Данное приложение изложено в новой редакции.

6. Приложение 6 «НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ работ по благоустройству дворовых территорий»

Данное приложение изложено в новой редакции в соответствии с видами благоустроительных работ, включенными в Постановление Правительства Алтайского края от 28.12.2023 №515.

Локальные сметные расчеты работ по благоустройству дворовых территорий произведены ресурсно-индексным методом в индексах   
III квартала 2023 года с использованием Федеральной сметной нормативной базы ФСНБ-2022.

Расчет единичной стоимости работ произведен исходя из фактической сметной стоимости работ и устанавливаемого оборудования. Виды оборудования и производитель определяются собственниками помещений в многоквартирных домах. Организации, обслуживающие многоквартирные дома, предоставляют в комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула коммерческие предложения на предполагаемое оборудование.

5. Приложение 10 «АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мероприятий программ формирования современной городской среды»

Данное приложение изложено в новой редакции. В адресный перечень включены общественные территории, благоустройство которых выполняется за счет средств вышестоящих бюджетов.

Учитывая вышеизложенное, предлагаем вынести на общественное обсуждение проект постановления администрации города от 22.01.2018 №98 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018 - 2025 годы» (в редакции постановления от 10.11.2023 №1650).

Оценка регулирующего воздействия не требуется.

Заместитель председателя по работе

с общественностью комитета жилищно-

коммунального хозяйства города Барнаула А.Е. Пахоменко

Ефремова Анна Олеговна

370506

04.03.2024