## Лист1
Приложение 2
к постановлению
администрации города
от _____________№______________
Приложение 3
к подпрограмме «Создание
условий для обеспечения
населения города Барнаула
качественными услугами
жилищно-коммунального
хозяйства на 2015-2030 годы»
ПЛАН
капитального ремонта муниципального жилищного фонда города Барнаула
№ п/п | Адрес МКД | Пло-щадь, кв.м | Вид ремонта | Основание для ремонта | Всего, тыс. рублей | В том числе: |  | Район
[6 empty] | проектно- сметная доку- ментация | строи- тельно- монтаж- ные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2015 год
1 | ул.Западная 1-я, 44 | 594.1 | капитальный ремонт крыши | жилой дом | 650.9 | 0 | 650.9 | Октябрьский
2 | ул.Карагандинская, 1 | 391.5 | капитальный ремонт крыши | жилой дом | 703.9 | 0 | 703.9 | Железнодорожный
3 | пр-кт Ленина, 92 | 3292.2 | капитальный ремонт | жилой дом - памятник архитектуры | 4997.1 | 0 | 4997.1 | Октябрьский
4 | ул.Кутузова, 10 | 544.6 | разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт | жилой дом | 1216.8 | 180 | 1036.8 | Центральный
5 | ул.Западная 1-я, 44, кв.1 | 26.4 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 76.7 | 0 | 76.7 | Октябрьский
6 | ул.Западная 1-я, 44, кв.4 | 34.8 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 80.1 | 0 | 80.1 | Октябрьский
7 | ул.Западная 1-я, 44, кв.12 | 30.4 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 142.8 | 0 | 142.8 | Октябрьский
8 | ул.Карагандинская, 1, кв.3 | 10.6 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 25.3 | 0 | 25.3 | Железнодорожный
9 | ул.Силикатная, 7а, кв.9 | 30 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 182.4 | 0 | 182.4 | Железнодорожный
10 | ул.Силикатная, 7а, кв.61 | 21.3 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 183.1 | 0 | 183.1 | Железнодорожный
11 | ул.Силикатная, 7а, кв.64 | 29.3 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 150.9 | 0 | 150.9 | Железнодорожный
12 | ул.Силикатная, 7а, кв.65 | 29.8 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 125.1 | 0 | 125.1 | Железнодорожный
13 | ул.Эмилии Алексеевой, 5, корп.2, кв.19 | 15.8 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 102 | 0 | 102 | Октябрьский
14 | ул.Эмилии Алексеевой, 5, корп.2, кв.20 | 26.3 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 224.9 | 0 | 224.9 | Октябрьский
15 | ул.Новороссийская, 13, кв.80 | 30 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 217.4 | 0 | 217.4 | Железнодорожный
16 | ул.Рубцовская, 12, секц.8, ком.3, 4 | 26.1 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 113.9 | 0 | 113.9 | Октябрьский
17 | ул.Антона Петрова, 206, кв.92 | 44.4 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов | муниципальная квартира | 5.2 | 0 | 5.2 | Ленинский
18 | ул.Весенняя, 12, кв.201 | 66 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов | муниципальная квартира | 12.5 | 0 | 12.5 | Индустриальный
19 | ул.Георгия Исакова, 239, кв.46 | 60.3 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов | муниципальная квартира | 6.3 | 0 | 6.3 | Ленинский
20 | ул.Гущина, 73, кв.8 | 44.5 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов | муниципальная квартира | 9.7 | 0 | 9.7 | Железнодорожный
21 | ул.Попова, 72, кв.60 | 47.7 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов | муниципальная квартира | 6 | 0 | 6 | Ленинский
22 | ул.Северо-Западная 2-я, 57, кв.19 | 43.9 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов | муниципальная квартира | 6.3 | 0 | 6.3 | Железнодорожный
23 | ул.Чеглецова, 66, кв.136 | 66 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов | муниципальная квартира | 12.5 | 0 | 12.5 | Октябрьский
24 | ул.Веры Кащеевой, 1, кв.124 | 27 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов | муниципальная квартира | 12.6 | 0 | 12.6 | Ленинский
25 | ул.Песчаная, 89, кв.225 | 104 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 100 | 0 | 100 | Центральный
26 | пр-кт Дзержинского, 29, кв.25 | 45.5 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 108.9 | 0 | 108.9 | Центральный
| Всего: | 5682.5 |  |  | 9473.3 | 180 | 9293.3
2016 год
1 | ул.Шукшина, 24, кв.293 | 60.7 | разработка проектно-сметной документации | муниципальная квартира | 72 | 72 | 0 | Ленинский
2 | ул.Попова, 72, кв.60 | 47.7 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (электроэнергия, электроплита) | муниципальная квартира | 28 | 0 | 28 | Ленинский
3 | ул.Малахова, 64, кв.27 | 13.6 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) | муниципальная квартира | 3.4 | 0 | 3.4 | Ленинский
4 | ул.Юрина, 208, кв.463 | 49.7 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) | муниципальная квартира | 6.7 | 0 | 6.7 | Ленинский
5 | ул.Монтажников, 3, кв.67 | 43.5 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) | муниципальная квартира | 3.3 | 0 | 3.3 | Ленинский
6 | ул.Солнечная Поляна, 21, кв.90 | 59.8 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (электроэнергия) | муниципальная квартира | 11 | 0 | 11 | Ленинский
7 | ул.Северо-Западная 2-я, 8 | 277.3 | капитальный ремонт | жилой дом | 891.8 | 0 | 891.8 | Индустриальный
8 | ул.Весенняя, 12, кв.66 | 50.2 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (электроэнергия) | муниципальная квартира | 11 | 0 | 11 | Индустриальный
9 | пр-кт Ленина, 142, кв.8 | 46.3 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (электроэнергия) | муниципальная квартира | 10 | 0 | 10 | Железнодорожный
10 | ул.Молодежная, 44, кв.37 | 44.5 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) | муниципальная квартира | 6.7 | 0 | 6.7 | Железнодорожный
11 | ул.Юрина, 137, кв.15 | 35.7 | разработка проектно-сметной документации | муниципальная квартира | 58.7 | 58.7 | 0 | Железнодорожный
12 | пр-кт Ленина, 149, кв.70 | 35.4 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (электроэнергия) | муниципальная квартира | 11 | 0 | 11 | Железнодорожный
13 | ул.Крупской, 101/2, кв.43 | 17.5 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) | муниципальная квартира | 6.7 | 0 | 6.7 | Железнодорожный
14 | ул.Ядринцева, 90, кв.41 | 65.2 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (электроэнергия) | муниципальная квартира | 10 | 0 | 10 | Центральный
15 | ул.Ядринцева, 90, кв.33 | 65.9 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (электроэнергия) | муниципальная квартира | 10 | 0 | 10 | Центральный
16 | проезд Металлургический, 21, кв.3 | 28 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 23.4 | 0 | 23.4 | Центральный
17 | переулок Ядринцева, 90, кв.37 | 66 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) | муниципальная квартира | 13.4 | 0 | 13.4 | Центральный
18 | ул.Пионеров, 7, кв.38 | 28.9 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (электроэнергия) | муниципальная квартира | 9.5 | 0 | 9.5 | Октябрьский
19 | ул.Смирнова, 67, кв.2 | 82.2 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (отопления) | муниципальная квартира | 15.3 | 0 | 15.3 | Октябрьский
20 | ул.Западная 1-я, 44, кв.18 | 32.1 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (электроэнергия) | муниципальная квартира | 9 | 0 | 9 | Октябрьский
21 | ул.Эмилии Алексеевой, 51, кв.60 | 30.9 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (электроэнергия) | муниципальная квартира | 11 | 0 | 11 | Октябрьский
22 | ул.Профинтерна, 44б, кв.14, ком.3 | 10 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (электроэнергия) | муниципальная квартира | 11 | 0 | 11 | Октябрьский
23 | ул.Чихачева, 12/2, кв.66 | 29.7 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) | муниципальная квартира | 6.7 | 0 | 6.7 | Октябрьский
24 | ул.40 лет Октября, 2, кв.166 | 43.4 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) | муниципальная квартира | 6.7 | 0 | 6.7 | Октябрьский
| Всего: | 1264.2 |  |  | 1246.3 | 130.7 | 1115.6
2017 год
1 | ул.Кутузова, 16б, кв.161 | 0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 161.2 | 0 | 161.2 | Центральный
2 | ул.Кутузова, 16б, кв.167 | 0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 157.9 | 0 | 157.9 | Центральный
3 | ул.Кутузова, 16б, кв.177 | 0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 104.4 | 0 | 104.4 | Центральный
4 | ул.Кутузова, 16б, кв.179 | 0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 157.9 | 0 | 157.9 | Центральный
5 | ул.Кутузова, 16б, кв.180 | 0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 152.2 | 0 | 152.2 | Центральный
6 | ул.Кутузова, 16б, кв.191 | 0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 156.5 | 0 | 156.5 | Центральный
7 | ул.Кутузова, 16б, кв.195 | 0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 104.4 | 0 | 104.4 | Центральный
8 | ул.Кутузова, 16б, кв.197 | 0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 157.1 | 0 | 157.1 | Центральный
9 | ул.Кутузова, 16б, кв.201 | 0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 104.4 | 0 | 104.4 | Центральный
10 | ул.Кутузова, 16б, кв.207 | 0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 104.4 | 0 | 104.4 | Центральный
11 | ул.Кутузова, 16б, кв.210 | 0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 151.2 | 0 | 151.2 | Центральный
12 | ул.Песчаная, 89, кв.225 | 104 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 75.8 | 0 | 75.8 | Центральный
13 | пр-кт Ленина, 27а, кв.42 | 40.5 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 199.3 | 0 | 199.3 | Центральный
14 | ул.Нагорная 6-я, 11б, кв.35 | 46.8 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 311.2 | 0 | 311.2 | Центральный
15 | ул.Георгия Исакова, 165, кв.32 | 44.1 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 209.7 | 0 | 209.7 | Ленинский
16 | пр-кт Ленина, 120, кв.11 | 44.5 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 224.4 | 0 | 224.4 | Ленинский
17 | ул.Шукшина, 24, кв.293 | 60.7 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 248.7 | 0 | 248.7 | Ленинский
18 | ул.Гущина,183-45 | 47.3 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 292.4 | 0 | 292.4 | Ленинский
19 | ул.Георгия Исакова, 206а, кв.80 | 20.3 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 298.6 | 0 | 298.6 | Ленинский
20 | ул.Юрина, 202, кв.103 | 50.1 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 22.3 | 0 | 22.3 | Ленинский
21 | ул.Антона Петрова, 128а, кв.37 | 22.6 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 172.6 | 0 | 172.6 | Железнодорожный
22 | ул.Карагандинская, 1 | 250.6 | капитальный ремонт (места общего пользования) | маневренный фонд | 137.7 | 0 | 137.7 | Железнодорожный
23 | ул.Карагандинская, 1, кв.9 | 22.7 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 58.7 | 0 | 58.7 | Железнодорожный
24 | ул.Карагандинская, 1, кв.22 | 12.8 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 121.5 | 0 | 121.5 | Железнодорожный
25 | ул.Карагандинская, 1, кв.23 | 22.4 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 90.7 | 0 | 90.7 | Железнодорожный
26 | ул.Карагандинская, 1, кв.27 | 22.8 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 78.6 | 0 | 78.6 | Железнодорожный
27 | ул.Силикатная, 7а, кв.4 | 31.9 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 100 | 0 | 100 | Железнодорожный
28 | ул.Силикатная, 7а, кв.7 | 29.3 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 196.2 | 0 | 196.2 | Железнодорожный
29 | ул.Силикатная, 7а, кв.10 | 32.3 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 205 | 0 | 205 | Железнодорожный
30 | ул.Силикатная, 7а, кв.11 | 21.6 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 85.4 | 0 | 85.4 | Железнодорожный
31 | ул.Силикатная, 7а, кв.66 | 28.9 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 118 | 0 | 118 | Железнодорожный
32 | ул.Силикатная, 7а, кв.70 | 28.7 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 152.4 | 0 | 152.4 | Железнодорожный
33 | ул.Силикатная, 7а, кв.71 | 21.4 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 111.9 | 0 | 111.9 | Железнодорожный
34 | ул.Юрина,137, кв.15 | 35.7 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 785.4 | 0 | 785.4 | Железнодорожный
35 | пр-кт Красноармейский, 103, кв.150 | 55.2 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 129 | 0 | 129 | Железнодорожный
36 | ул.Силикатная, 9а | 0 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 287.8 | 0 | 287.8 | Железнодорожный
37 | ул.Сухэ-Батора, 9, кв.144 | 59.6 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 188.9 | 0 | 188.9 | Индустриальный
38 | ул.Западная 1-я, 44, кв.3 | 40.9 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 17.9 | 0 | 17.9 | Октябрьский
39 | ул.Западная 1-я, 44, кв.6 | 32.6 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 158.6 | 0 | 158.6 | Октябрьский
40 | ул.Западная 1-я, 44, кв.7 | 33.5 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 278.3 | 0 | 278.3 | Октябрьский
41 | ул.Западная 1-я, 44, кв.9 | 32 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 6.3 | 0 | 6.3 | Октябрьский
42 | ул.Западная 1-я, 44, кв.16 | 33.4 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 200.4 | 0 | 200.4 | Октябрьский
43 | ул.Западная 1-я, 44, кв.18 | 32.1 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 170.3 | 0 | 170.3 | Октябрьский
44 | ул.Союза Республик, 30, кв.19 | 27.8 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 213 | 0 | 213 | Октябрьский
45 | ул.Цеховая, 60, кв.24 | 29.8 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 329 | 0 | 329 | Октябрьский
46 | ул.Эмилии Алексеевой, 5, корп.2, кв.9 | 13.4 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 145.3 | 0 | 145.3 | Октябрьский
47 | ул.Эмилии Алексеевой, 5, корп.2, кв.11 | 20.8 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 179.4 | 0 | 179.4 | Октябрьский
48 | ул.Эмилии Алексеевой, 5, корп.2, кв.17 | 17.7 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 148 | 0 | 148 | Октябрьский
49 | ул.Чеглецова, 62-192 | 20.5 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 100 | 0 | 100 | Октябрьский
| Всего: | 1491.3 |  |  | 8360.3 | 0 | 8360.3
2018 год
1 | ул.Анатолия, 213, кв.2 | 0 | разработка проектно-сметной документации | муниципальная квартира | 75.3 | 75.3 | 0 | Центральный
2 | Змеиногорский тракт, 120/7, кв.52 | 44.4 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 281.4 | 0 | 281.4 | Центральный
3 | ул.Кутузова, 16б, кв.161 | 60 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 32.3 | 0 | 32.3 | Центральный
4 | ул.Кутузова, 16б, кв.177 | 46 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 36.3 | 0 | 36.3 | Центральный
5 | ул.Кутузова, 16б, кв.180 | 60 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 21 | 0 | 21 | Центральный
6 | ул.Кутузова, 16б, кв.191 | 60 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 21.4 | 0 | 21.4 | Центральный
7 | ул.Кутузова, 16б, кв.197 | 60 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 21.4 | 0 | 21.4 | Центральный
8 | ул.Кутузова, 16б, кв.207 | 46 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 28.2 | 0 | 28.2 | Центральный
9 | ул.Кутузова, 16б, кв.210 | 60 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 34.3 | 0 | 34.3 | Центральный
10 | проезд Металлургический, 21, кв.3 | 0 | разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт | муниципальная квартира | 832.2 | 78.6 | 753.6 | Центральный
11 | ул.Чайковского, 5, кв.58 | 31.8 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 287.1 | 0 | 287.1 | Центральный
12 | ул.Малахова, 48, кв.49 | 33.2 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 21.7 | 0 | 21.7 | Ленинский
13 | ул.Островского, 50, кв.2 | 28.2 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 206.9 | 0 | 206.9 | Ленинский
14 | ул.Попова, 64, кв.94 | 32.7 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 50.4 | 0 | 50.4 | Ленинский
15 | ул.Юрина, 206/1, кв.56 | 29.7 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 36.6 | 0 | 36.6 | Ленинский
16 | ул.Юрина, 246, кв.181 | 60.3 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 249.3 | 0 | 249.3 | Ленинский
17 | пр-кт Красноармейский, 106, кв.101 | 58 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 407.3 | 0 | 407.3 | Железнодорожный
18 | ул.Молодежная, 62а, кв.4 | 46.2 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 276.7 | 0 | 276.7 | Железнодорожный
19 | ул.Молодежная, 62а, кв.106 | 33.9 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 414.3 | 0 | 414.3 | Железнодорожный
20 | ул.Силикатная, 9а, кв.27 | 16.4 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 12.1 | 0 | 12.1 | Железнодорожный
21 | ул.Силикатная, 9а, кв.47 | 21.6 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 12.1 | 0 | 12.1 | Железнодорожный
22 | ул.Советской Армии, 44, кв.3 | 45 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 142.5 | 0 | 142.5 | Железнодорожный
23 | пр-кт Социалистический, 117, кв.44 | 38.9 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 271.2 | 0 | 271.2 | Железнодорожный
24 | ул.Телефонная, 28а, кв.123 | 61.8 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 51.2 | 0 | 51.2 | Железнодорожный
25 | проезд Иртышский, 18, кв.1 | 181.1 | разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт | муниципальная квартира | 764.3 | 81.4 | 682.9 | Индустриальный
26 | ул.Советской Армии, 163а, кв.2а | 24.8 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 199.6 | 0 | 199.6 | Индустриальный
27 | ул.Советской Армии, 163а, кв.3а | 28.6 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 146 | 0 | 146 | Индустриальный
28 | ул.Суворова, 12, кв.78 | 37 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 11.1 | 0 | 11.1 | Индустриальный
29 | ул.40 лет Октября, 19, кв.67 | 87.4 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 380.3 | 0 | 380.3 | Октябрьский
30 | ул.40 лет Октября, 19, кв.72 | 81.1 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 23 | 0 | 23 | Октябрьский
31 | ул.80 Гвардейской Дивизии, 20а, кв.75 | 47.9 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 186.6 | 0 | 186.6 | Октябрьский
32 | ул.Глушкова, 35, кв.47 | 56 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 201.6 | 0 | 201.6 | Октябрьский
33 | пр-кт Калинина, 8а, кв.37 | 29.7 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 112.3 | 0 | 112.3 | Октябрьский
34 | ул.Кулагина, 17, кв.182 | 46.6 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 308.1 | 0 | 308.1 | Октябрьский
35 | ул.Тимуровская, 70, кв.48 | 42.7 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 268.1 | 0 | 268.1 | Октябрьский
| Проверка достоверности сметной документации |  |  |  | 276 | 276 | 0
| Всего: | 1637 |  |  | 6700.2 | 511.3 | 6188.9
2019 год
1 | ул.Воровского, 115а, кв.41 | 30.9 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 330.6 | 0 | 330.6 | Октябрьский
2 | ул.Глушкова, 30, кв.46 | 30.6 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 143.9 | 0 | 143.9 | Октябрьский
3 | пр-кт Космонавстов, 25, кв.28 | 32.2 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 224.9 | 0 | 224.9 | Октябрьский
4 | ул.Тимуровская, 62, кв.5б | 32.9 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 173.3 | 0 | 173.3 | Октябрьский
5 | ул.Деповская, 3, кв.44 | 44.3 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 351.9 | 0 | 351.9 | Железнодорожный
6 | пр-кт Ленина, 142, кв.8 | 45.7 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 109.1 | 0 | 109.1 | Железнодорожный
7 | пр-кт Ленина, 155, кв.17 | 0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 454.1 | 0 | 454.1 | Железнодорожный
8 | переулок Ядринцева, 148, кв.85 | 31.2 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 177.5 | 0 | 177.5 | Железнодорожный
9 | ул.Анатолия, 213, кв.2 | 31.2 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 320.7 | 0 | 320.7 | Центральный
10 | ул.Некрасова,12, кв.70 | 0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 415.5 | 0 | 415.5 | Центральный
11 | ул.Чкалова, 30, кв.70 | 30.4 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 148.4 | 0 | 148.4 | Центральный
12 | ул.Антона Петрова, 214, кв.105 | 60.7 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 259.2 | 0 | 259.2 | Ленинский
13 | ул.Кавалерийская, 5, кв.81 | 34 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 112.6 | 0 | 112.6 | Ленинский
14 | ул.Попова, 40, кв.55 | 30.3 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 172.5 | 0 | 172.5 | Ленинский
15 | ул.Юрина, 190, кв.91 | 32.7 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 381.4 | 0 | 381.4 | Ленинский
16 | ул.Юрина, 244, кв.41 | 0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 305 | 0 | 305 | Ленинский
17 | проезд Кооперативный 5-й, 10а, кв.207 | 0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 298.7 | 0 | 298.7 | Индустриальный
18 | ул.Лазурная, 11, кв.42 | 0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 303.9 | 0 | 303.9 | Индустриальный
19 | ул.Малахова, 158, кв.197 | 68.5 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 155.6 | 0 | 155.6 | Индустриальный
20 | ул.Новосибирская, 1, кв.41 | 44.2 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 213.5 | 0 | 213.5 | Индустриальный
21 | ул.Кавалерийская, 1,кв.219, ул.Попова, 88, кв.253, 253а | 0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 22.5 | 0 | 22.5 | Ленинский
| Проверка достоверности сметной документации |  |  |  | 67.5 | 67.5 | 0
| Всего: | 579.8 |  |  | 5142.3 | 67.5 | 5074.8
2020 год
1 | ул.Западная 1-я, 44, кв.1 | 26.4 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 99.6 | 0 | 99.6 | Октябрьский
2 | ул.Западная 1-я, 44, кв.9 | 32 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 149.2 | 0 | 149.2 | Октябрьский
3 | пр-кт Комсомольский, 107, кв.7 | 31.6 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 318.5 | 0 | 318.5 | Октябрьский
4 | пр-кт Ленина, 155, кв.17 | 49.5 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 329.5 | 0 | 329.5 | Железнодорожный
5 | ул.Молодежная, 44, кв.61 | 44.3 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 158.6 | 0 | 158.6 | Железнодорожный
6 | ул.Молодежная, 44, кв.62 | 53.1 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 311.8 | 0 | 311.8 | Железнодорожный
7 | ул.Силикатная, 7а, кв.1 | 21.6 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 139.4 | 0 | 139.4 | Железнодорожный
8 | ул.Силикатная, 7а, кв.3 | 28.9 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 161.7 | 0 | 161.7 | Железнодорожный
9 | ул.Силикатная, 7а, кв.4 | 31.9 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 101 | 0 | 101 | Железнодорожный
10 | ул.Силикатная, 7а, кв.12 | 21.6 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 148.7 | 0 | 148.7 | Железнодорожный
11 | ул.Силикатная, 7а, кв.66 | 28.9 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 201.6 | 0 | 201.6 | Железнодорожный
12 | ул.Силикатная, 7а, кв.67 | 29.9 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 297.9 | 0 | 297.9 | Железнодорожный
13 | ул.Силикатная, 7а, кв.68 | 28.9 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 169 | 0 | 169 | Железнодорожный
14 | ул.Силикатная, 7а, кв.72 | 21.6 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 146.1 | 0 | 146.1 | Железнодорожный
15 | ул.Аванесова, 111, кв.2 | 52 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 114.2 | 0 | 114.2 | Центральный
16 | ул.Анатолия, 89, кв.20 | 31.9 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 310.2 | 0 | 310.2 | Центральный
17 | ул.Кутузова, 16б, кв.161,167,177,180,191,197,201,207, 210 | 0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 861.1 | 0 | 861.1 | Центральный
18 | ул.Некрасова, 12, кв.70 | 40.6 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 310.6 | 0 | 310.6 | Центральный
19 | ул.Попова, 28, кв.10 | 46.8 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 396.5 | 0 | 396.5 | Ленинский
20 | ул.Попова, 64, кв.94 | 32.7 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 140.3 | 0 | 140.3 | Ленинский
21 | ул.Юрина, 202в, кв.11 | 49.9 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 344.8 | 0 | 344.8 | Ленинский
22 | проезд Кооперативный 5-й, 10а, кв.207 | 53.1 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 224 | 0 | 224 | Индустриальный
23 | ул.Лазурная, 11, кв.42 | 62.9 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 177.1 | 0 | 177.1 | Индустриальный
| Всего: | 820.1 |  |  | 5611.4 | 0 | 5611.4
2021 год*
1 | ул.Западная 1-я,44, кв.8 | 36 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 292.1 | 0 | 292.1 | Октябрьский
2 | ул.Западная 4-я,78, сек.7, кв.38 | 12 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 135.4 | 0 | 135.4 | Октябрьский
3 | ул.Западная 4-я,78, сек.19, кв.104 | 12.7 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 138.8 | 0 | 138.8 | Октябрьский
4 | ул.Западная 4-я,78, сек.23, кв.127 | 11.5 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 136 | 0 | 136 | Октябрьский
5 | ул.Германа Титова, 21, кв.10 | 42.1 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 384.7 | 0 | 384.7 | Октябрьский
6 | ул.Горно-Алтайская, 15, кв.74 | 50.2 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 420 | 0 | 420 | Октябрьский
7 | ул.Профинтерна, 40, кв.37 | 14 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 220.3 | 0 | 220.3 | Октябрьский
8 | ул.Профинтерна, 40, кв.38 | 12.9 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 394 | 0 | 394 | Октябрьский
9 | ул.Советская, 24, кв.16 | 54.7 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 220.3 | 0 | 220.3 | Октябрьский
10 | ул.Тимуровская, 64, кв.45 | 31.6 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 500 | 0 | 500 | Октябрьский
11 | ул.Чудненко, 95, кв.146 | 18.4 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 134.6 | 0 | 134.6 | Октябрьский
12 | ул.Эмилии Алексеевой, 5, корп.1, кв.98 | 18.1 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 152 | 0 | 152 | Октябрьский
13 | ул.Эмилии Алексеевой, 5, корп.2, кв.10 | 13.1 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 115 | 0 | 115 | Октябрьский
14 | ул.Георгия Исакова, 116а, кв.165а | 16.4 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 148.2 | 0 | 148.2 | Железнодорожный
15 | пр-кт Ленина, 110, кв.53 | 42.4 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 220.3 | 0 | 220.3 | Железнодорожный
16 | ул.Силикатная, 7а, кв.2 | 21.5 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 269.4 | 0 | 269.4 | Железнодорожный
17 | ул.Силикатная, 7а, кв.6 | 29.8 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 215.3 | 0 | 215.3 | Железнодорожный
18 | ул.Силикатная, 7а, кв.62 | 21.3 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 145.6 | 0 | 145.6 | Железнодорожный
19 | ул.Силикатная, 7а, кв.65 | 29.8 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 125.6 | 0 | 125.6 | Железнодорожный
20 | ул.Силикатная, 9а, кв.27 | 16.8 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 153.3 | 0 | 153.3 | Железнодорожный
21 | ул.Силикатная, 9а, кв.28 | 21.2 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 58.5 | 0 | 58.5 | Железнодорожный
22 | ул.Силикатная, 9а, кв.31 | 22.1 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 79.9 | 0 | 79.9 | Железнодорожный
23 | ул.Силикатная, 9а, кв.35 | 18.9 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 161.3 | 0 | 161.3 | Железнодорожный
24 | ул.Силикатная, 9а, кв.40 | 16.2 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 645.3 | 0 | 645.3 | Железнодорожный
25 | ул.Силикатная, 9а, кв.47 | 21.6 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 86.4 | 0 | 86.4 | Железнодорожный
26 | ул.Силикатная, 9а, кв.51 | 20.4 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 550.2 | 0 | 550.2 | Железнодорожный
27 | пр-кт Строителей, 8, кв.11 | 33.4 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 340.6 | 0 | 340.6 | Железнодорожный
28 | ул.Строительная 2-я, 54, кв.6 | 40.4 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 450.3 | 0 | 450.3 | Железнодорожный
29 | ул.Солнечная Поляна,7, кв.354 | 87.1 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 463.2 | 0 | 463.2 | Ленинский
30 | ул.Эмилии Алексеевой, 64, кв.142 | 13.8 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 112 | 0 | 112 | Ленинский
31 | ул.Анатолия, 224а, кв.69 | 33.8 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 550 | 0 | 550 | Центральный
32 | ул.Белинского, 9, кв.74 | 19.9 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 116.3 | 0 | 116.3 | Центральный
33 | ул.Белинского, 9, кв.103 | 12.7 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 103.4 | 0 | 103.4 | Центральный
34 | пр-кт Дзержинского, 5, сек.17, кв.5 | 12.7 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 120 | 0 | 120 | Центральный
35 | пр-кт Дзержинского, 25, сек.23, кв.6 | 15.4 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 120 | 0 | 120 | Центральный
36 | ул.Кутузова, 16б, кв.195 | 43.1 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 565.3 | 0 | 565.3 | Центральный
37 | ул.Радищева, 56, кв.2 | 15.8 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 140.5 | 0 | 140.5 | Центральный
38 | ул.Малахова, 158, кв.78 | 34.5 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 550.3 | 0 | 550.3 | Индустриальный
| Выполнение работ по установке приборов учета, замены замков при вскрытии муниципальных квартир, маневренного фонда и т.д. |  |  |  | 300 | 0 | 300
| Осуществление строительного контроля за капитальным ремонтом |  |  |  | 107.9 | 107.9 | 0
| Всего: | 988.3 |  |  | 10142.3 | 107.9 | 10034.4
| Итого: | 12463.2 |  |  | 46676.1 | 997.4 | 45678.7
*Объекты, включеные на 2021 год, могут быть скорректированы на основании решения комиссии по формированию перечня объектов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города в рамках реализации муниципальной программы «Барнаул – комфортный город» на 2015-2025 годы.

## Подпись
Председатель комитета жилищно-коммунального
хозяйства города Барнаула | А.Ф.Бенс
Председатель комитета по финансам, налоговой
и кредитной политике города Барнаула | Н.А.Тиньгаева