- Приложение 5

к постановлению администрации города

от __________ №_____

- Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы»

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений

| № | Наименование объекта | Этапы реализации объекта | Ориентировочная стоимость этапов реализации объекта по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 |
| 1 | Автомобильная дорога по ул.Ползунова, от ул.Челюскинцев до пр-кта Красноар-мейского | Государственная экспертиза проектной документации | 577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 577,1 |
| 2 | Автомобильная дорога по ул.Простор-ной (устройство тротуара) | Разработка проектно-сметной документации | 177,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 409,2 |
|  |  | Рекон-струкция автомо-бильной дороги | 0,0 | 2 231,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 |
| 3 | Автомобильная дорога по ул.Пионеров | Разработка проектно-сметной документации | 239,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 131,1 |
|  |  | Государ-ственная экспертиза проектной документации | 490,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 74 401,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Автомобильная дорога по ул.Гоголя | Государ-ственная экспертиза проектной документации | 145,0 | 63,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,3 |
| 5 | Автомобильная дорога по ул.Солнечная Поляна, от пр-кта Космонавтов до ул.Юрина (устройство тротуара) | Разработка проектно-сметной документации | 649,6 | 273,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 703,0 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 8 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Автомобиль-ная дорога по ул.Власихин-ской, от ул.Шумакова до ул.Попова | Корректи-ровка проектно-сметной докумен-тации | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 271,4 |
|  |  | Рекон-струкция автомо-бильной дороги | 33 171,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Автомоби-льная дорога по б-ру Медиков | Разработка проектно-сметной докумен-тации | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 556,6 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 4 457,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Автомобиль-ная дорога от п.Централь-ного до п.Ягодное | Устрой-ство остановоч-ных площадок | 1 619,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 619,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 |
| 9 | Автомобиль-ная дорога по пр-кту Ленина (пр-кт Ленина, 25) | Рекон-струкция подпорной стенки | 3 095,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 095,0 |
| 10 | Автомобиль-ная дорога по пр-ду Северному Власихин-скому, от ул.Лазурной до ул.Попова | Рекон-струкция автомо-бильной дороги | 26 062,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 062,7 |
| 11 | Автомобиль-ная дорога по ул.Солнечная Поляна, от Павловского тракта до ул.Энтузиас-тов | Разработка проектно-сметной докумен-тации | 6 424,1 | 698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290 549,2 |
|  |  | Государ-ственная экспертиза проектной докумен-тации | 0,0 | 3 128,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строитель-ство автомо-бильной дороги | 0,0 | 109 205,8 | 33 687,5 | 0,0 | 137 405,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Автомобиль-ная дорога по ул.Сергея Ускова | Разработка проектно-сметной докумен-тации | 0,0 | 0,0 | 2 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 266,1 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 731,9 | 0,0 | 0,0 | 248,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строитель-ство автомо-бильной дороги | 0,0 | 0,0 | 17 892,0 | 3 444,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Автомобиль-ная дорога по ул.Балтий-ской | Разработка проектно-сметной докумен-тации | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224 031,5 |
|  |  | Государ-ственная экспертиза проектной докумен-тации | 0,0 | 419,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строитель-ство автомо-бильной дороги | 0,0 | 0,0 | 62 095,4 | 130 502,6 | 30 909,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 |
| 14 | Автомобиль-ная дорога по ул.Взлетной | Разработка проектно-сметной докумен-тации | 0,0 | 0,0 | 1 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 451,7 |
|  |  | Государ-ственная экспертиза проектной докумен-тации | 0,0 | 0,0 | 653,2 | 0,0 | 0,0 | 405,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строитель-ство автомо-бильной дороги | 0,0 | 0,0 | 26 792,1 | 9 413,4 | 0,0 | 30 237,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Тротуар по ул.Взлетной | Строитель-ство тротуара | 860,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 860,2 |
| 16 | Автомобиль-ная дорога по Змеиногор-скому тракту (в районе остановки «Кордон») | Разработка проектно-сметной докумен-тации | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 578,4 |
|  |  | Строите-льство автомо-бильной дороги | 0,0 | 31 578,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | Автомобиль-ные дороги в п.Лесном | Разработка проектно-сметной докумен-тации | 98,7 | 1 647,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195 773,4 |
|  |  | Государ-ственная экспертиза проектной докумен-тации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 916,4 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строитель-ство автомо-бильных дорог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 019,3 | 113 219,7 | 22 052,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | Остановоч-ные площадки в п.Лесном | Устрой-ство остановоч-ных площадок | 1 226,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 226,3 |
| 19 | Автомобиль-ная дорога по ул.Партизан-ской, от ул.Челюс-кинцев до пр-кта Красноар-мейского | Строитель-ство тротуаров | 7 139,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 139,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 |
| 20 | Путепровод (восьмипро-летный) по пр-кту Ленина через железнодо-рожные пути | Разработка проектно-сметной докумен-тации | 0,0 | 9 072,0 | 762,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 241,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 422 095,4 |
|  |  | Рекон-струкция автомо-бильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710 345,6 | 696 674,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | Тротуар по ул.Мамон-това в с.Власиха | Рекон-струкция автомо-бильной дороги | 14 668,5 | 1 463,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 132,2 |
| 22 | Перекресток пр-кта Ленина и ул.Матросова (устройство дополни-тельных полос движения) | Разработка проектно-сметной докумен-тации | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 757,0 |
|  |  | Рекон-струкция автомоби-льной дороги | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 23 | Тротуары по пр-кту Коммунаров (в районе МБОУ «СОШ №78») и по ул.Мостовой в п.Бельмесево (в районе МБОУ «СОШ №94») | Разработка проектно-сметной докумен-тации | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 051,2 |
|  |  | Государ-ственная экспертиза проектной докумен-тации | 0,0 | 0,0 | 215,0 | 150,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство тротуаров | 0,0 | 0,0 | 10 125,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 24 | Транспорт-ная развязка в одном уровне на пересечении ул.Власихи-нской и ул.Малахова | Разработка проектно-сметной докумен-тации | 0,0 | 465,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192 290,1 |
|  |  | Строитель-ство автомо-бильных дорог | 0,0 | 0,0 | 128 876,0 | 24 082,7 | 38 865,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25 | Автомобиль-ная дорога по ул.Попова, от ул.Трактовой до ул.Власихин-ской | Корректи-ровка проектно-сметной докумен-тации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 3 050,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576 513,3 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 349,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288 104,8 | 284 158,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 |
| 26 | Путепровод (трехпролетный) по пр-кту Ленина через железнодорожные пути | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 5 303,7 | 1 821,3 | 0,0 | 0,0 | 3 258,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 662 818,6 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329 387,4 | 323 047,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 | Автомобиль-ные дороги по ул.Ляпидевского, ул.Нагорной 6-й | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 152,8 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 98 152,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 28 | Путепровод по пр-кту Калинина через железнодорожные пути | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151 593,3 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142 093,3 |  |
| 29 | Мостовой переход через р.Барнаулку по ул.Челюскинцев | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 524,3 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88 624,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 30 | Мостовой переход через р.Власиху в с.Власиха | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 752,7 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 732,5 | 26 320,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 31 | Автомобильная дорога по проезду Северному Власихинскому | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 367 059,8 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152 168,0 | 131 795,0 | 79 096,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32 | Автомобильная дорога по ул.Солнечная Поляна, от дома №99 до ул.Взлетной | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 533,4 |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 502,1 | 17 031,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 33 | Автомобильная дорога по ул.Сиреневой | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110 566,4 |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 328,6 | 0,0 | 72 737,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 34 | Автомобильная дорога по пр-кту Энергетиков | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224 032,7 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221 032,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 35 | Автомобильная дорога по ул.Христенко | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 123,0 | 4 392,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161 112,6 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121 983,7 | 33 113,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 36 | Автомобильная дорога по ул.280-летия города Барнаула | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,7 | 3 649,3 | 2 270,3 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 194 890,12 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | ,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 513,0 | 77 088,2 | 60 338,9 | 0,0 |  |
| 37 | Автомобильная дорога по Малому Павловскому тракту | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 975,1 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 975,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 38 | Автомобильная дорога по ул.65 лет Победы | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310 298,1 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 805,1 | 212 493,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 39 | Мост по пер.Ташкентскому | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 86 000,0 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Реконструкция моста | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 207,3 | 54 792,7 | 0,0 |  |
| 40 | Мост через р.Барнаулку с организацией подъездных путей со стороны пр-кта Социалистического и ул.Малахова | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Реконструкция моста | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 |
| 41 | Автомобильная дорога по ул.Сергея Семенова | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 721,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174 250,0 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170 000,0 | 0,0 |  |
| 42 | Автомобильная дорога по ул.Багряной | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 721,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104 918,4 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 668,4 |  |
| 43 | Трамвайное разворотное кольцо по пр-кту Социалистическому | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство трамвайного разворотного кольца | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 44 | Подъезд к земельным участкам, расположенным по адресам: г.Барнаул, ул.Панкратова, 60 г; г.Барнаул, ул.Панкратова, 60 з | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,4 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 2 234,4 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 45 | Строительство троллейбусных сетей | Разработка проектно-сметной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 149 700,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 |
|  |  | документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство троллейбусных сетей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 368,4 | 92 331,6 |  |
| 46 | Реконструкция автомобильной дороги по пер.Революционному | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 500,0 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47 | Реконструкция проезда от проезда 9-го Заводского до пр-кта Космонавтов | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 500,0 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 48 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Правый берег пруда | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 500,0 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 49 | Реконструкия автомобильной дороги по Павловскому тракту | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 |
| 50 | Реконструкция моста через протоку Талую в мкрн.Затон | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 200,0 | 0,0 | 9 000,0 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 51 | Реконструкция моста через р.Пивоварку по ул.Советской Армии | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 52 | Проведение предпроектных работ, осуществление строительного контроля, прочие работы |  | 162,6 | 2 160,0 | 5 948,7 | 8 293,9 | 3 914,8 | 8 020,7 | 9 480,7 | 28 951,4 | 10 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 90 932,8 |
| Итого по объектам: |  |  | 185 579,0 | 174 601,4 | 400 143,0 | 178 674,9 | 540 672,1 | 564 604,4 | 333 781,2 | 1 881 895,1 | 1 411 864,1 | 370 000,0 | 200 000,0 | 4 199 499,0 |

Председатель комитета

по дорожному хозяйству,

благоустройству, транспорту

и связи города Барнаула                                                                                                            И.Д. Гармат

Председатель комитета

по финансам, налоговой

и кредитной политике

города Барнаула                                                                                                                        О.А. Шернина