|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6  к муниципальной программе  «Совершенствование муниципального управления  и реализация национальной  политики в городе Барнауле» |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реали-зации | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тели, участники Программы | Сумма расходов по годам реализации,  тыс. рублей | | | | |  | Источники финансирова-ния |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | Всего: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма «Цифровой муниципалитет» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Цель.  Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления, оказания государственных  и муниципальных услуг | 2020-2024 годы | АХУ,  ОМСУ | 35558,7 | 45297,1 | | 48043,8 | 46012,3 | | 49358,3 | 224270,2 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 35558,7 | 45297,1 | | 48043,8 | 46012,3 | | 49358,3 | 224270,2 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 1.2. | Задача 1.  Обеспечение доступности  и повышение качества предоставления муниципальных услуг за счет развития информационных систем | 2020-2024 годы | АХУ,  ОМСУ | 3174,4 | 3063,3 | | 4273,0 | 4280,0 | | 4285,0 | 19075,7 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 3174,4 | 3063,3 | | 4273,0 | 4280,0 | | 4285,0 | 19075,7 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.1.  Доработка, техническая поддержка, сопровождение портала «Электронный Барнаул» | 2020-2024 годы | АХУ,  КЭРИД | 3000,0 | 3000,0 | | 4000,0 | 4000,0 | | 4000,0 | 18000,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 3000,0 | 3000,0 | | 4000,0 | 4000,0 | | 4000,0 | 18000,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2.  Создание и продвижение тематического сообщества (публичной страницы)  в социальных сетях, приобретение, изготовление полиграфической продукции (буклеты, листовки, плакаты, баннеры и иная полиграфическая продукция)  о возможности и преимуществах получения муниципальных услуг в электронной форме, социально-экономическом развитии города  и совершенствовании муниципального управления | 2020-2024 годы | АХУ,  КЭРИД | 174,4 | 63,3 | | 273,0 | 280,0 | | 285,0 | 1075,7 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 174,4 | 63,3 | | 273,0 | 280,0 | | 285,0 | 1075,7 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 1.3. | Задача 2.  Развитие информационных систем, систем электронного документооборота, инфраструктуры цифрового межведомственного взаимодействия в органах местного самоуправления города Барнаула | 2020-2024 годы | АХУ,  ОМСУ | 22407 | 27825,2 | | 32568,1 | 33046,6 | | 32840,6 | 148687,5 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 22407 | 27825,2 | | 32568,1 | 33046,6 | | 32840,6 | 148687,5 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 1.3.1. | Мероприятие 2.1.  Развитие локальных вычислительных сетей органов местного самоуправления, КСПД, организация доступа  в сеть «Интернет» | 2020-2024 годы | АХУ,  ОМСУ | 850,3 | 1940,8 | | 1977,4 | 1843,2 | | 1906,5 | 8518,2 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| АХУ | 790,3 | 1010,2 | | 1215,7 | 1215,7 | | 1215,7 | 5447,6 | | городской бюджет | |
| АИР | 36,0 | 154,8 | | 127,5 | 127,5 | | 96,0 | 541,8 | |
| АЛР | 0,0 | 48,0 | | 48,0 | 48,0 | | 48,0 | 192,0 | |
| АОР | 24,0 | 24,0 | | 27,2 | 27,2 | | 27,2 | 129,6 | |
| АЦР | 0,0 | 88,8 | | 88,0 | 88,0 | | 88,0 | 352,8 | |
| КДХБТС | 0,0 | 615,0 | | 471,0 | 336,8 | | 431,6 | 1854,4 | |
|  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 1.3.2. | Мероприятие 2.2.  Развитие аппаратного, программно-аппаратного  и программного обеспечения, информационных систем, компьютерного, периферийного и сетевого оборудования, серверной инфраструктуры | 2020-2024 годы | АХУ,  КИ,  ОМСУ,  МИК | 21556,7 | 25884,4 | | 30590,7 | 31203,4 | | 30934,1 | 140169,3 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| АХУ, КИ | 16875,8 | 16631,0 | | 19566,4 | 19664,7 | | 20255,0 | 92992,9 | | городской бюджет | |
| АЖР | 313,9 | 674,5 | | 637,8 | 760,7 | | 760,7 | 3147,6 | |
| АИР | 680 | 1037,7 | | 1024,4 | 1982,9 | | 1276,7 | 6001,7 | |
| АЛР | 653,2 | 859,0 | | 1256,0 | 1571,7 | | 1587,7 | 5927,6 | |
| АОР | 500,2 | 656,5 | | 749,7 | 749,7 | | 749,7 | 3405,8 | |
| АЦР | 672,4 | 1494,2 | | 1494,2 | 1495,6 | | 1495,6 | 6652 | |
| КДХБТС | 246,8 | 868,5 | | 983,2 | 1148,9 | | 1054,1 | 4301,5 | |
| КЖКХ | 393,3 | 699,7 | | 1451,1 | 731,1 | | 731,1 | 4006,3 | |
| КЭРГ | 82,4 | 347,2 | | 659,7 | 436,2 | | 370,2 | 1895,7 | |
| КСПН | 0 | 15,2 | | 19,7 | 19,7 | | 19,7 | 74,3 | |
| КСАР | 192,5 | 212,5 | | 211,3 | 211,3 | | 211,3 | 1038,9 | |
| КУМС | 412,8 | 792,4 | | 1166,2 | 1232,6 | | 1225,0 | 4829,0 | |
| КЗР | 461,2 | 700,3 | | 810,3 | 637,6 | | 636,6 | 3246,0 | |
| МИК | 49,4 | 157,7 | | 183,7 | 183,7 | | 183,7 | 758,2 | |
| СП | 22,8 | 19,4 | | 27,8 | 27,8 | | 27,8 | 125,6 | |
| КМЗ | 0 | 153,5 | | 162,2 | 162,2 | | 162,2 | 640,1 | |
| УЕЗ | 0 | 565,1 | | 187,0 | 187,0 | | 187,0 | 1126,1 | |
|  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 1.4. | Задача 3.  Обеспечение условий для повышения уровня безопасности муниципального управления и защиты информации, обрабатываемой на основе информационно-телекоммуникационных технологий в органах местного самоуправления в городе Барнауле |  | АХУ,  КИ,  ОМСУ,  МИК | 9977,3 | 14408,6 | | 11202,7 | 8685,7 | | 12232,7 | 56507,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 9977,3 | 14408,6 | | 11202,7 | 8685,7 | | 12232,7 | 56507,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 1.4.1. | Мероприятие 3.1.  Обеспечение информационной безопасности и защиты информации | 2020-2024 годы | АХУ,  КИ,  ОМСУ,  МИК | 9977,3 | 14408,6 | | 11202,7 | 8685,7 | | 12232,7 | 56507,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| АХУ, КИ | 8337,9 | 12327,5 | | 6818,9 | 6713,6 | | 10073,0 | 44270,9 | | городской бюджет | |
| АЖР | 155,2 | 107,6 | | 260,2 | 137,3 | | 137,3 | 797,6 | |
| АИР | 123,5 | 195,6 | | 657,8 | 183,1 | | 185,1 | 1345,1 | |
| АЛР | 60,2 | 382,2 | | 363,3 | 175,8 | | 159,8 | 1141,3 | |
| АОР | 42,2 | 97,4 | | 97,4 | 97,4 | | 168,5 | 502,9 | |
| АЦР | 0,0 | 123,4 | | 544,4 | 122,8 | | 122,8 | 913,4 | |
| КДХБТС | 102,2 | 66,4 | | 95,7 | 64,2 | | 64,2 | 392,7 | |
| КЖКХ | 248,9 | 181,3 | | 249,9 | 249,9 | | 249,9 | 1179,9 | |
| КЭРГ | 189,7 | 176,7 | | 144,2 | 144,2 | | 144,2 | 799,0 | |
| КЗР | 471,1 | 544,3 | | 1462,1 | 521,6 | | 644,5 | 3643,6 | |
| УЕЗ | 79,5 | 45,6 | | 70,8 | 70,8 | | 70,8 | 337,5 | |
| КУМС | 87,9 | 58,7 | | 309,0 | 76,0 | | 83,6 | 615,2 | |
| МИК | 79,0 | 42,0 | | 16,0 | 16,0 | | 16,0 | 169,0 | |
| КСПН | 0,0 | 15,0 | | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | 60,0 | |
| КМЗ | 0,0 | 44,9 | | 98,0 | 98,0 | | 98,0 | 338,9 | |
| 2. Подпрограмма «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Цель.  Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих города Барнаула | 2020-2024 годы | АХУ, КПКиМС,  ОМСУ,  МИК | 8377,8 | 8915,1 | | 11715,3 | 11681,4 | | 11683,7 | 52373,3 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 8377,8 | 8915,1 | | 11715,3 | 11681,4 | | 11683,7 | 52373,3 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 2.2. | Задача 1.  Совершенствование системы поиска (привлечения) кандидатов на муниципальную службу города Барнаула | 2020-2024 годы | АХУ,  КПКиМС, ОМСУ,  МИК | 0,0 | 0,0 | | 44,1 | 44,1 | | 44,1 | 132,3 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 44,1 | 44,1 | | 44,1 | 132,3 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 2.2.1. | Мероприятие 1.1.  Расширение источников формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы города Барнаула | 2020-2024 годы | АХУ,  КПКиМС | 0,0 | 0,0 | | 44,1 | 44,1 | | 44,1 | 132,3 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 44,1 | 44,1 | | 44,1 | 132,3 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 2.2.2. | Мероприятие 1.2.  Совершенствование порядка формирования муниципального резерва управленческих кадров города Барнаула, внедрение методик оценки профессиональ-ных и личностных качеств кандидатов | 2020-2024 годы | КПКиМС, ОМСУ,  МИК | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 2.2.3. | Мероприятие 1.3.  Организация взаимодействия  с высшими учебными заведениями по вопросам включения в кадровые резервы выпускников и студентов последнего курса обучения, проведение дней открытых дверей для студентов высших учебных заведений | 2020-2024 годы | КПКиМС | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 2.3. | Задача 2.  Создание условий для адаптации граждан, впервые поступивших на муниципальную службу, обеспечение целенаправленного профессионального развития муниципальных служащих | 2020-2024 годы | АХУ, КПКиМС, ОМСУ,  МИК | 2386,5 | 2509,6 | | 3166,2 | 3166,3 | | 3166,4 | 14395,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 2386,5 | 2509,6 | | 3166,2 | 3166,3 | | 3166,4 | 14395,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.1.  Развитие института наставни-чества на муниципальной службе города Барнаула, внедрение системы мотивации наставников | 2020-2024 годы | КПКиМС, ОМСУ,  МИК | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 2.3.2. | Мероприятие 2.2.  Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих комитетом по кадрам и муниципальной службе | 2020-2024 годы | АХУ, КПКиМС | 1316,0 | 1242,6 | | 1494,3 | 1494,3 | | 1494,3 | 7041,5 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 1316,0 | 1242,6 | | 1494,3 | 1494,3 | | 1494,3 | 7041,5 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 2.3.3. | Мероприятие 2.3.  Актуализация содержания образовательных программ профессиональной переподго-товки и повышения квалифика-ции муниципальных служащих | 2020-2024 годы | КПКиМС, ОМСУ,  МИК | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 2.3.4. | Мероприятие 2.4.  Получение муниципальными служащими профессиональных знаний, изучение передового опыта посредством оформления подписки на периодические печатные издания, изготовления методических материалов, участия муниципальных служащих в семинарах, конференциях, форумах, выставках и других мероприятиях, в том числе  за пределами города | 2020-2024 годы | АХУ, КПКиМС, ОМСУ,  МИК | 1070,5 | 1267,0 | | 1671,9 | 1672,0 | | 1672,1 | 7353,5 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| АХУ, КПКиМС | 317,8 | 415,2 | | 569,6 | 569,6 | | 569,6 | 2441,8 | | городской бюджет | |
| АЖР | 53,6 | 53,6 | | 53,6 | 53,6 | | 53,6 | 268,0 | |
| АИР | 65,0 | 65,0 | | 65,0 | 65,0 | | 65,0 | 325,0 | |
| АЛР | 11,0 | 32,0 | | 32,0 | 32,0 | | 32,0 | 139,0 | |
| АЦР | 7,2 | 40,0 | | 40,0 | 40,0 | | 40,0 | 167,2 | |
| АОР | 0,0 | 41,1 | | 85,5 | 85,5 | | 85,5 | 297,6 | |
| УЕЗ | 29,9 | 71,5 | | 71,5 | 71,5 | | 71,5 | 315,9 | |
| КМЗ | 77,3 | 77,3 | | 77,3 | 77,3 | | 77,3 | 386,5 | |
| КСПН | 13,4 | 13,4 | | 20,2 | 20,2 | | 20,2 | 87,4 | |
| КО | 60,0 | 60,0 | | 60,0 | 60,0 | | 60,0 | 300,0 | |
| КЖКХ | 67,3 | 117,3 | | 117,3 | 117,3 | | 117,3 | 536,5 | |
| КЗР | 27,3 | 8,4 | | 39,5 | 39,5 | | 39,5 | 154,2 | |
| КК | 32,5 | 32,5 | | 32,5 | 32,5 | | 32,5 | 162,5 | |
| КСАР | 77,9 | 77,9 | | 77,9 | 77,9 | | 77,9 | 389,5 | |
| КДХБТС | 0,0 | 0,0 | | 87,5 | 87,5 | | 87,5 | 262,5 | |
| КУМС | 35,0 | 35,0 | | 35,0 | 35,0 | | 35,0 | 175,0 | |
| КФКС | 10,7 | 10,7 | | 10,7 | 10,7 | | 10,7 | 53,5 | |
| СП | 1,8 | 1,8 | | 2,1 | 2,2 | | 2,3 | 10,2 | |
| КФНКП | 142,6 | 81,1 | | 100,3 | 100,3 | | 100,3 | 524,6 | |
| МИК | 10,4 | 8,8 | | 10,4 | 10,4 | | 10,4 | 50,4 | |
| КЭРГ | 29,8 | 24,4 | | 84,0 | 84,0 | | 84,0 | 306,2 | |
|  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 2.4. | Задача 3.  Внедрение эффективных технологий кадровой работы, реализация здоровьесберегаю-щих технологий на муниципаль-ной службе | 2020-2024 годы | АХУ, КПКиМС, ОМСУ,  МИК | 5496,8 | 5911,0 | | 7905,0 | 7871,0 | | 7873,2 | 35057,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 5496,8 | 5911,0 | | 7905,0 | 7871,0 | | 7873,2 | 35057,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 2.4.1. | Мероприятие 3.1.  Проведение специальной оценки условий труда муниципальных служащих, диспансеризации муниципальных служащих | 2020-2024 годы | АХУ, КПКиМС, ОМСУ,  МИК | 3805,0 | 4006,6 | | 6460,2 | 6426,2 | | 6428,4 | 27126,4 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| АХУ, КПКиМС | 1087,5 | 889,7 | | 1274,1 | 1274,1 | | 1274,1 | 5799,5 | | городской бюджет | |
| АЖР | 172,4 | 86 | | 306,2 | 306,2 | | 306,2 | 1177,0 | |
| АИР | 121,2 | 139,4 | | 435,8 | 435,8 | | 435,8 | 1568,0 | |
| АЛР | 174,9 | 196,2 | | 376 | 376 | | 376 | 1499,1 | |
| АЦР | 208,1 | 228,8 | | 580,2 | 580,2 | | 580,2 | 2177,5 | |
| АОР | 220 | 236,5 | | 294 | 294 | | 294 | 1338,5 | |
| УЕЗ | 76,8 | 89,0 | | 160,4 | 160,4 | | 160,4 | 647,0 | |
| КМЗ | 73,3 | 73,3 | | 76,0 | 76,0 | | 76,0 | 374,6 | |
| КСПН | 37,6 | 40,7 | | 42,1 | 42,1 | | 42,1 | 204,6 | |
| КО | 182,6 | 201,2 | | 279,7 | 279,7 | | 279,7 | 1222,9 | |
| КЖКХ | 356 | 387,6 | | 456,1 | 456,1 | | 456,1 | 2111,9 | |
| КЗР | 203,4 | 204,2 | | 400,5 | 400,5 | | 400,5 | 1609,1 | |
| КК | 70,2 | 86,0 | | 86,0 | 86,0 | | 86,0 | 414,2 | |
| КСАР | 60,8 | 218,9 | | 254,1 | 254,1 | | 254,1 | 1042,0 | |
| КДХБТС | 206,9 | 242,7 | | 293,3 | 255,9 | | 257,1 | 1255,9 | |
| КУМС | 236,5 | 280,9 | | 318,9 | 318,9 | | 318,9 | 1474,1 | |
| КФКС | 28,7 | 31,7 | | 32,2 | 32,2 | | 32,2 | 157,0 | |
| СП | 42,4 | 49,1 | | 69,6 | 73,0 | | 74,0 | 308,1 | |
| КФНКП | 138,3 | 189,9 | | 572,8 | 572,8 | | 572,8 | 2046,6 | |
| МИК | 7,4 | 14,3 | | 14,7 | 14,7 | | 14,7 | 65,8 | |
| КЭРГ | 100 | 120,5 | | 137,5 | 137,5 | | 137,5 | 633,0 | |
|  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 2.4.2. | Мероприятие 3.2.  Проведение системы оценки результативности деятельности и стимулирования труда муниципальных служащих | 2020-2024 годы | АХУ, КПКиМС | 1445,6 | 1616,1 | | 1156,5 | 1156,5 | | 1156,5 | 6531,2 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 1445,6 | 1616,1 | | 1156,5 | 1156,5 | | 1156,5 | 6531,2 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 2.4.3. | Мероприятие 3.3.  Организация и участие муниципальных служащих  в конкурсе «Лучший муниципальный служащий»  и других конкурсах профессионального мастерства | 2020-2024 годы | ОМСУ | 246,2 | 288,3 | | 288,3 | 288,3 | | 288,3 | 1399,4 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| АХУ, КПКиМС | 86,2 | 288,3 | | 288,3 | 288,3 | | 288,3 | 1239,4 | | городской бюджет | |
| АЖР | 40,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 40,0 | |
| АИР | 40,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 40,0 | |
| АЛР | 40,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 40,0 | |
| АОР | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| АЦР | 40,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 40,0 | |
|  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 2.4.4. | Мероприятие 3.4.  Совершенствование системы оценки профессиональных знаний и профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих города Барнаула | 2020-2024 годы | КПКиМС, ОМСУ,  МИК | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 2.5. | Задача 4.  Выстраивание эффективной работы по противодействию коррупции, обеспечение открытости муниципальной службы | 2020-2024 годы | АХУ, КПКиМС, КИП, ОМСУ,  МИК | 494,5 | 494,5 | | 600,0 | 600,0 | | 600,0 | 2789,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 494,5 | 494,5 | | 600,0 | 600,0 | | 600,0 | 2789,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 2.5.1. | Мероприятие 4.1.  Подготовка информационных материалов, проведение учеб  по вопросам предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения требований  к служебному поведению  и урегулированию конфликта интересов | 2020-2024 годы | КПКиМС, ОМСУ,  МИК | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 2.5.2. | Мероприятие 4.2.  Проведение тестирования  с включением вопросов в области противодействия коррупции лиц, претендующих на замещение вакантных должностей муниципальной службы, и муниципальных служащих в рамках проведения аттестации | 2020-2024 годы | КПКиМС, ОМСУ,  МИК | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 2.5.3. | Мероприятие 4.3.  Прием и анализ сведений  о доходах, о расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими  и гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы | 2020-2024 годы | КПКиМС, ОМСУ,  МИК | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 2.5.4. | Мероприятие 4.4.  Проведение в установленном порядке проверок достоверности и полноты, представленных муниципальными служащими сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера | 2020-2024 годы | КПКиМС, ОМСУ,  МИК | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 2.5.5. | Мероприятие 4.5.  Обеспечение участия  в аттестационных комиссиях, конкурсных комиссиях  по проведению конкурса  на замещение вакантных должностей муниципальной службы, комиссии  по соблюдению требований  к служебному поведению муниципальных служащих города Барнаула  и урегулированию конфликта интересов представителей общественных советов, образованных при муниципальных органах | 2020-2024 годы | КПКиМС, ОМСУ,  МИК | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 2.5.6. | Мероприятие 4.6.  Размещение информации  о муниципальной службе  и муниципальных служащих  в средствах массовой информации | 2020-2024 годы | КИП,  АЖР,  АИР,  АЛР,  АОР,  АЦР | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 2.5.7. | Мероприятие 4.7.  Подготовка тематических фильмов об итогах деятельности администрации города  и администраций районов города | 2020-2024 годы | АХУ, КПКиМС, КИП,  АЖР,  АИР,  АЛР,  АОР,  АЦР | 494,5 | 494,5 | | 494,5 | 494,5 | | 494,5 | 2472,5 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| АХУ, КИП | 94,5 | 94,5 | | 94,5 | 94,5 | | 94,5 | 472,5 | | городской бюджет | |
| АЖР | 80,0 | 80,0 | | 80,0 | 80,0 | | 80,0 | 400,0 | |
| АИР | 80,0 | 80,0 | | 80,0 | 80,0 | | 80,0 | 400,0 | |
| АЛР | 80,0 | 80,0 | | 80,0 | 80,0 | | 80,0 | 400,0 | |
| АОР | 80,0 | 80,0 | | 80,0 | 80,0 | | 80,0 | 400,0 | |
| АЦР | 80,0 | 80,0 | | 80,0 | 80,0 | | 80,0 | 400,0 | |
|  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 2.5.8 | Мероприятие 4.8.  Проведение проверок соблюдения муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой | 2020 - 2024 годы | АХУ,  КПКиМС | 0,0 | 0,0 | | 105,5 | 105,5 | | 105,5 | 316,5 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 105,5 | 105,5 | | 105,5 | 316,5 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 3. Подпрограмма «Совершенствование взаимодействия с некоммерческим сектором и реализация национальной политики в городе Барнауле» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Цель.  Привлечение населения  к решению вопросов развития города через институты гражданского общества, реализация государственной национальной политики | 2020-2024 годы | АХУ, КОСиБ | 33805,1 | 33803,1 | | 33805,1 | 33805,1 | | 33805,1 | 169023,5 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 15805,1 | 15803,1 | | 15805,1 | 15805,1 | | 15805,1 | 79023,5 | | городской бюджет | |
| 18000,0 | 18000,0 | | 18000,0 | 18000,0 | | 18000,0 | 90000,0 | | внебюджетные источники | |
| 3.2. | Задача 1.  Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления  и институтов гражданского общества | 2020-2024 годы | АХУ  КОСиБ,  АЖР,  АИР,  АЛР,  АОР,  АЦР,  НКО | 24080,0 | 24228,0 | | 23830,0 | 23830,0 | | 23830,0 | 119798,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 6080,0 | 6228,0 | | 5830,0 | 5830,0 | | 5830,0 | 29798,0 | | городской бюджет | |
| 18000,0 | 18000,0 | | 18000,0 | 18000,0 | | 18000,0 | 90000,0 | | внебюджетные источники | |
| 3.2.1. | Мероприятие1.1.  Проведение конкурса  по предоставлению из бюджета города грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на ведение уставной деятельности | 2020-2024 годы | АХУ  КОСиБ,  АЖР,  АИР,  АЛР,  АОР,  АЦР,  НКО | 10250,0 | 10250,0 | | 9850,0 | 9850,0 | | 9850,0 | 50050,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 2750,0 | 2750,0 | | 2350,0 | 2350,0 | | 2350,0 | 12550,0 | | городской бюджет | |
| 7500,0 | 7500,0 | | 7500,0 | 7500,0 | | 7500,0 | 37500,0 | | внебюджетные источники | |
| 3.2.2. | Мероприятие 1.2.  Проведение конкурса на соискание грантов администрации города в сфере развития некоммерческого сектора | 2020-2024 годы | АХУ  КОСиБ,  АЖР,  АИР,  АЛР,  АОР,  АЦР,  НКО | 13700,0 | 13850,0 | | 13850,0 | 13850,0 | | 13850,0 | 69100,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 3200,0 | 3350,0 | | 3350,0 | 3350,0 | | 3350,0 | 16600,0 | | городской бюджет | |
| 10500,0 | 10500,0 | | 10500,0 | 10500,0 | | 10500,0 | 52500,0 | | внебюджетные источники | |
| 3.2.3. | Мероприятие 1.3.  Проведение Спартакиады институтов гражданского общества | 2020-2024  годы | КФКиС, КОСиБ,  НКО,  ТОС | 130,0 | 128,0 | | 130,0 | 130,0 | | 130,0 | 648,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 130,0 | 128,0 | | 130,0 | 130,0 | | 130,0 | 648,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 3.2.4. | Мероприятие 1.4.  Организация работы Общественной палаты города Барнаула и Совета женщин при главе города Барнаула | 2020-2024 годы | КОСиБ,  ОП,  СЖ | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 3.2.5. | Мероприятие 1.5.  Организация обучающих семинаров, проведение дней открытых дверей для представителей некоммерческих организаций по вопросам разработки и реализации социальных проектов | 2020-2024 годы | КОСиБ,  НКО | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 3.3. | Задача 2.  Обеспечение условий для эффективной реализации государственной национальной политики в городе Барнауле | 2020-2024 годы | КОСиБ | 150,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 150,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 150,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 150,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 3.3.1. | Мероприятие 2.1.  Обеспечение деятельности городского Дома дружбы народов | 2020-2024  годы | КОСиБ | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 3.3.2. | Мероприятие 2.2.  Организация и проведение городских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, в том числе семинаров, посвященных межнациональным  и межконфессиональным отношениям | 2020-2024  годы | КОСиБ,  АЖР,  АИР,  АЛР,  АОР,  АЦР,  КО,  КК,  КФКиС,  НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники | |
| 3.3.3. | Мероприятие 2.3.  Формирование и актуализация банка данных о национально-культурных объединениях | 2020-2024  годы | КОСиБ | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 3.3.4. | Мероприятие 2.4.  Проведение городского фестиваля национальных культур «Единой семьей  в Барнауле живем!» | 2020-2024  годы | КК,  КОСиБ,  НКО | 150,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 150,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 150,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 150,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 3.3.5. | Мероприятие 2.5.  Информационное сопровождение деятельности национально-культурных и этно-конфессиональных организаций | 2020-2024  годы | АХУ,  КОСиБ,  АЖР,  АИР,  АЛР,  АОР,  АЦР,  КО,  НКО | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 3.4. | Задача 3.  Комплексное развитие ТОС  в городе Барнауле | 2020-2024  годы | АХУ,  КОСиБ | 9575,1 | 9575,1 | | 9975,1 | 9975,1 | | 9975,1 | 49075,5 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 9575,1 | 9575,1 | | 9975,1 | 9975,1 | | 9975,1 | 49075,5 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 3.4.1. | Мероприятие 3.1.  Проведение обучающих семинаров для повышения квалификации председателей органов ТОС | 2020-2024  годы | КОСиБ,  АЖР,  АИР,  АЛР,  АОР,  АЦР | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 3.4.2. | Мероприятие 3.2.  Проведение Координационного совета по ТОС в городе Барнауле | 2020-2024  годы | АХУ  КОСиБ,  АЖР,  АИР,  АЛР,  АОР,  АЦР,  ТОС | 150,0 | 150,0 | | 150,0 | 150,0 | | 150,0 | 750,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 150,0 | 150,0 | | 150,0 | 150,0 | | 150,0 | 750,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 3.4.3. | Мероприятие 3.3.  Проведение конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление города Барнаула» | 2020-2024  годы | АХУ, КОСиБ,  АЖР,  АИР,  АЛР,  АОР,  АЦР,  ТОС | 400,0 | 400,0 | | 800,0 | 800,0 | | 800,0 | 3200,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 400,0 | 400,0 | | 800,0 | 800,0 | | 800,0 | 3200,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 3.4.4. | Мероприятие 3.4.  Проведение конкурса «Лучший председатель территориального общественного самоуправления города Барнаула» | 2020-2024  годы | АХУ  КОСиБ,  АЖР,  АИР,  АЛР,  АОР,  АЦР,  ТОС | 9025,1 | 9025,1 | | 9025,1 | 9025,1 | | 9025,1 | 45125,5 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 9025,1 | 9025,1 | | 9025,1 | 9025,1 | | 9025,1 | 45125,5 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 4. Подпрограмма «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в городе Барнауле» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Цель.  Предупреждение террорис-тических угроз и профилактика экстремизма | 2022-2024 годы | КОСиБ,  ОМСУ,  УМВД  (по согласо-ванию),  Управление Росгвардии (по согласо-ванию),  ЦПЭ ГУ  (по согласо-ванию) | - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 4.2. | Задача 1.  Реализация организационно-управленческих мер, направлен-ных на совершенствование профилактики экстремизма и терроризма | 2022-2024 годы | КОСиБ,  ОМСУ,  УМВД  (по согласо-ванию),  Управление Росгвардии (по согласо-ванию),  ЦПЭ ГУ  (по согласо-ванию) | - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 4.2.1. | Мероприятие 1.1.  Проведение мониторинга, анализа и прогнозирования межнациональных (межэтни-ческих) и межконфессиона-льных отношений, социально-политической ситуации на территории города Барнаула, в том числе СМИ и информационно - телекоммуни-кационных сетей, включая сеть Интернет | 2022-2024 годы | КОСиБ,  УМВД  (по согласо-ванию),  ЦПЭ ГУ  (по согласо-ванию) | - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 4.2.2. | Мероприятие 1.2.  Проведение заседаний антитер-рористической комиссии города Барнаула и межведомственной комиссии города Барнаула | 2022-2024 годы | КОСиБ | - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 4.2.3. | Мероприятие 1.3.  Проведение работы по выявлению в ходе служебной деятельности мест массового пребывания (проживания) на территории города Барнаула иностранных граждан и лиц без гражданства, с последующим направлением обобщенной информации в УМВД России по г.Барнаулу | 2022-2024 годы | КОСиБ,  КДМ,  КЖКХ,  КО,  КРППР,  КСПН,  КЭРГ,  АЖР,  АИР,  АЛР,  АОР,  АЦР | - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 4.2.4. | Мероприятие 1.4.  Проведение с работодателями, использующими труд иностран-ных граждан, семинаров, круглых столов, рабочих встреч по вопросам профилактики экстремизма и терроризма, воспитания навыков по оказанию позитивного влияния на иностранных граждан, проживающих в городе Барнауле, оказание содействия работодателям, использующим труд иностранных граждан, в реализации мероприятий по социальной и культурной адаптации мигрантов, прожива-ющих в городе Барнаул | 2022-2024 годы | КРППР,  КДМ,  КК,  КФКС,  НКО,  УМВД  (по согласо-ванию) | - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 4.2.5. | Мероприятие 1.5.  Организация, проведение (учас-тие в проведении) круглых столов, лекций, видеолекториев, форумов, организуемых для представителей субъектов профилактики экстремизма и терроризма по проблемам, гармонизации межнациона-льных и межконфессиональных отношений, противодействия идеологиям экстремизма и терроризма | 2022-2024  годы | КДМ,  КК,  КО,  КОСиБ,  АЖР,  АИР,  АЛР,  АОР,  АЦР,  НКО,  УМВД  (по согласо-ванию) | - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 4.2.6. | Мероприятие 1.6.  Проведение тематических встреч авторитетных лиц общественно - политической сферы, ветеранов боевых действий и правоохранительных органов Алтайского края с тренерами спортивных клубов, преподавателями физической культуры и спорта, предста-вителями спортивного сооб-щества по вопросам профилак-тики распространения радика-льных идеологий в спортивной среде | 2022-2024 годы | КФКС,  КО,  УМВД  (по согласо-ванию) | - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 4.2.7. | Мероприятие 1.7.  Проведение в муниципальных образовательных организациях города Барнаула тренировок по действиям учащихся, педагогов и обслуживающего персонала при возникновении угрозы совершения террористического акта или возникновения иной чрезвычайной ситуации | 2022-2024 годы | КО | - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 4.2.8. | Мероприятие 1.8.  Проведение проверок (участие в проверках) исполнения законо-дательства Российской Феде-рации о соблюдении требований об антитеррористической защи-щенности мест массового пребывания людей, муници-пальных объектов образования, культуры, спорта и транс-портной инфраструктуры города Барнаула, а также торговых объектов (территорий), располо-женных на территории города Барнаула | 2022-2024 годы | КДХБТС,  КК,  КО,  КРППР,  КФКС,  УМВД  (по согласо-ванию),  Управление Росгвардии (по согласо-ванию) | - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 4.2.9. | Мероприятие 1.9.  Актуализация паспортов безопасности муниципальных объектов образования, спорта, культуры, мест массового пребывания людей в соответст-вии с действующим законо-дательством Российской Феде-рации в сфере антитеррори-стической безопасности | 2022-2024 годы | КДХБТС,  КК,  КО,  КФКС | - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 4.3. | Задача 2.  Профилактика межнациона-льных конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма | 2020-2024 годы | КОСиБ,  ОМСУ,  НКО,  ТОС,  БЮИ МВД (по согласо-ванию),  УМВД  (по согласо-ванию),  ЦПЭ ГУ  (по согласо-ванию) | - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 4.3.1. | Мероприятие 2.1.  Распространение среди насе-ления города Барнаула (разме-щение электронных копий в СМИ и на официальном Интернет-сайте города Барнаула) полиграфической продукции (памяток, буклетов, брошюр, баннеров) по тематике противодействия распростра-нению идеологий экстремизма и терроризма, о методах защиты от проявлений экстремизма и терроризма, а также для иностранных граждан – выход-цев из государств Центрально-Азиатского региона – по вопросам соблюдения мигра-ционного законодательства, профилактики экстремизма, оформления разрешительных документов | 2022-2024  годы | КОСиБ,  АХУ,  КИП,  КРППР,  КСАР,  АЖР,  АИР,  АЛР,  АОР,  АЦР,  НКО,  ТОС,  УМВД  (по согласо-ванию) | - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 4.3.2. | Мероприятие 2.2.  Установка, замена, ремонт, обслуживание систем видеонаб-людения в муниципальных образовательных организациях города Барнаула | 2022-2024  годы | КО | - | - | | - (1) | - (1) | | - (1) | - (1) | | Всего, в том числе: | |
| - | - | | - (1) | - (1) | | - (1) | - (1) | | федеральный бюджет | |
| - | - | | - (1) | - (1) | | - (1) | - (1) | | краевой бюджет | |
| - | - | | - (1) | - (1) | | - (1) | - (1) | | городской бюджет | |
| - | - | | - (1) | - (1) | | - (1) | - (1) | | внебюджетные источники | |
| 4.3.3. | Мероприятие 2.3.  Обслуживание автоматических пожарных сигнализаций, кнопок тревожной сигнализации, в том числе их ремонт и установка, в муниципальных образова-тельных организациях, финанси-руемых из бюджета города Барнаула | 2022-2024  годы | КО | - | - | | - (1) | - (1) | | - (1) | - (1) | | Всего, в том числе: | |
| - | - | | - (1) | - (1) | | - (1) | - (1) | | федеральный бюджет | |
| - | - | | - (1) | - (1) | | - (1) | - (1) | | краевой бюджет | |
| - | - | | - (1) | - (1) | | - (1) | - (1) | | городской бюджет | |
| - | - | | - (1) | - (1) | | - (1) | - (1) | | внебюджетные источники | |
| 4.3.4. | Мероприятие 2.4.  Оснащение общественных мест города Барнаула, в том числе мест массового пребывания людей, территорий «гайд-парков», камерами видео-наблюдения с выводом изображения с них в органы внутренних дел с целью профилактики и пресечения правонарушений, проявлений экстремизма и терроризма в общественном пространстве города Барнаула | 2022-2024  годы | КДХБТС | - | - | | - (2) | - (2) | | - (2) | - (2) | | Всего, в том числе: | |
| - | - | | - (2) | - (2) | | - (2) | - (2) | | федеральный бюджет | |
| - | - | | - (2) | - (2) | | - (2) | - (2) | | краевой бюджет | |
| - | - | | - (2) | - (2) | | - (2) | - (2) | | городской бюджет | |
| - | - | | - (2) | - (2) | | - (2) | - (2) | | внебюджетные источники | |
| 4.3.5. | Мероприятие 2.5.  Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и обеспечение антитеррористи-ческой защищенности объектов спорта города Барнаула | 2022-2024  годы | КФКС | - | - | | - (3) | - (3) | | - (3) | - (3) | | Всего, в том числе: | |
| - | - | | - (3) | - (3) | | - (3) | - (3) | | федеральный бюджет | |
| - | - | | - (3) | - (3) | | - (3) | - (3) | | краевой бюджет | |
| - | - | | - (3) | - (3) | | - (3) | - (3) | | городской бюджет | |
| - | - | | - (3) | - (3) | | - (3) | - (3) | | внебюджетные источники | |
| 4.3.6. | Мероприятие 2.6.  Оснащение муниципальных объектов (территорий) культуры города Барнаула ограждением, инженерно - техническими средствами и системами охраны | 2022-2024  годы | КК | - | - | | - (4) | - (4) | | - (4) | - (4) | | Всего, в том числе: | |
| - | - | | - (4) | - (4) | | - (4) | - (4) | | федеральный бюджет | |
| - | - | | - (4) | - (4) | | - (4) | - (4) | | краевой бюджет | |
| - | - | | - (4) | - (4) | | - (4) | - (4) | | городской бюджет | |
| - | - | | - (4) | - (4) | | - (4) | - (4) | | внебюджетные источники | |
| 4.3.7. | Мероприятие 2.7.  Проведение на базе учебных заведений высшего и профес-сионального образования города Барнаула с лицами, прибыв-шими в город Барнаул для обучения из стран с повышенной террористической активностью, мероприятий по доведению норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической детальности, разжигание соци-альной, расовой, национальной и религиозной розни, содействие и участие в деятельности общест-венных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации | 2022-2024  годы | КДМ,  БЮИ МВД (по согласо-ванию),  УМВД  (по согласо-ванию),  ЦПЭ ГУ  (по согласо-ванию) | - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 4.3.8. | Мероприятие 2.8.  Проведение с членами семей (\*) лиц, причастных к террорис-тической деятельности (действу-ющих, осужденных, нейтрали-зованных), бесед по разъясне-нию норм законодательства Российской Федерации, устанав-ливающих ответственность за участие и содействие терро-ристической деятельности, а также оказание указанным лицам социальной, психологи-ческой и правовой помощи | 2022-2024  годы | КОСиБ,  КДМ,  КО,  УМВД  (по согласо-ванию),  ЦПЭ ГУ  (по согласо-ванию) | - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 4.3.9. | Мероприятие 2.9.  Проведение мероприятий, направленных на профилактику проявлений экстремизма, пропаганды идеологии терроризма, среди иностранных студентов – граждан государств Центрально-Азиатского региона с участием национально - культурных объединений, пред-ставляющих национальности и народности данного региона | 2022-2024  годы | КДМ,  КОСиБ,  КК,  КФКС,  АЖР,  АИР,  АЛР,  АОР,  АЦР,  НКО | - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 4.4. | Задача 3.  Информационно - пропаган-дистская работа по противо-действию идеологиям экстре-мизма и терроризма, защита информационного пространства от идеологии экстремизма и терроризма | 2022-2024  годы | КОСиБ,  ОМСУ,  НКО,  УМВД  (по согласо-ванию),  ЦПЭ ГУ  (по согласо-ванию) | - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 4.4.1. | Мероприятие 3.1.  Осуществление информацион-ного сопровождения в СМИ, информационно – телекоммуни-кационных сетях, в том числе в сети Интернет, деятельности органов местного самоуправ-ления города Барнаула в сфере противодействия экстремизму, по реализации государственной миграционной политики Россий-ской Федерации, о наиболее значимых мероприятиях межна-циональной направленности, деятельности некоммерческих организаций, реализующих проекты по этнокультурному развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации | 2022-2024  годы | КИП,  КОСиБ,  АЖР,  АИР,  АЛР,  АОР,  АЦР,  НКО | - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 4.4.2. | Мероприятие 3.2.  Проведение общественно - политических, культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню соли-дарности в борьбе с терро-ризмом, с привлечением к участию в них различных категорий населения, полити-ческих деятелей, предста-вителей общественных и религи-озных организаций, науки, культуры и спорта | 2022-2024  годы | КДМ,  КО,  КК,  КФКС,  АЖР,  АИР,  АЛР,  АОР,  АЦР,  НКО | - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 4.4.3. | Мероприятие 3.3.  Подготовка, размещение в СМИ, информационно - телекоммуни-кационных сетях, включая сеть Интернет, информационных материалов, направленных на патриотическое воспитание молодежи, профилактику экстремизма в молодежной среде, противодействие идеоло-гии терроризма, в том числе основанных на обращениях лиц, отказавшихся от экстремистской и террористической деятель-ности, и их родственников | 2022-2024  годы | КИП,  КДМ,  КК,  КО,  КОСиБ,  УМВД  (по согласо-ванию),  ЦПЭ ГУ  (по согласо-ванию) | - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе: | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | |
| - | - | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| Мероприятия, не включенные в подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Мероприятие.  Создание и модернизация официальных Интернет-ресурсов города, в том числе техническое сопровождение ресурсов, создание качественного контента  с последующим размещением  на ресурсах | 2020-2024  годы | АХУ,  КИП | 755,0 | 732,5 | | 930,0 | 1050,0 | | 1050,0 | 4517,5 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 755,0 | 732,5 | | 930,0 | 1050,0 | | 1050,0 | 4517,5 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 6. | Мероприятие.  Модернизация и функциониро-вание электронных ресурсов администрации города,  с информацией внутреннего  и внешнего пользования, включая автоматизированную информационную систему «Социально-экономическое развитие города Барнаула» | 2020-2024  годы | АХУ,  КЭРИД | 34,0 | 34,0 | | 34,0 | 50,0 | | 50,0 | 202,0 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| 34,0 | 34,0 | | 34,0 | 50,0 | | 50,0 | 202,0 | | городской бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |
| 7. | Мероприятие.  Приобретение и техническое обслуживание мультимедийного оборудования, оргтехники, технических и программных средств, оказание услуг передачи данных по каналам связи для информационного обеспечения | 2020-2024  годы | АХУ,  КИП, КК,  МБУ «Редакция газеты «Вечерний Барнаул» | 292,8 | 551,6 | | 275,0 | 300,0 | | 300,0 | 1719,4 | | Всего, в том числе: | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | |
| АХУ,  КИП | 292,8 | 551,6 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 844,4 | | городской бюджет | |
| КК,  МБУ «Редакция газеты «Вечерний Барнаул» | 0,0 | 0,0 | | 275,0 | 300,0 | | 300,0 | 875,0 | |
|  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | |

Принятые сокращения:

АХУ – административно-хозяйственное управление администрации города Барнаула;

АЖР – администрация Железнодорожного района города Барнаула;

АИР – администрация Индустриального района города Барнаула;

АЛР – администрация Ленинского района города Барнаула;

АОР – администрация Октябрьского района города Барнаула;

АЦР – администрация Центрального района города Барнаула;

БЮИ МВД – федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

КДМ – комитет по делам молодежи администрации города Барнаула;

КДХБТС – комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула;

КЖКХ – комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула;

КЗР – комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула;

КИ – комитет информатизации администрации города Барнаула;

КИП – комитет информационной политики администрации города Барнаула;

КК – комитет по культуре города Барнаула;

КМЗ – комитет муниципального заказа города Барнаула;

КО – комитет по образованию города Барнаула;

КПКиМС – комитет по кадрам и муниципальной службе администрации города Барнаула;

КОСиБ – комитет общественных связей и безопасности администрации города Барнаула;

КРППР – комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула;

КСАР – комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула;

КСПД–корпоративная сеть передачи данных;

КСПН – комитет по социальной поддержке населения города Барнаула;

КУМС – комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула;

КФКС – комитет по физической культуре и спорту города Барнаула;

КФНКП – комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула;

КЭРИД – комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула;

КЭРГ – комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула;

МИК – избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула;

МКУ «Управление по делам ГОЧС» – муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Барнаула»;

НКО – некоммерческие организации;

ОМСУ – иные органы местного самоуправления города Барнаула;

ОП – Общественная палата города Барнаула;

ПК – правовой комитет администрации города Барнаула;

СЖ – Совет женщин при главе города Барнаула;

СМИ – средства массовой информации;

СП – Счетная палата города Барнаула;

ТОС – органы территориального общественного самоуправления;

УЕЗ – Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула;

УМВД – Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Барнаулу;

Управление Росгвардии – Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю;

ЦПЭ ГУ – центр по противодействию экстремизму Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю.

Примечание:

(1) Финансирование мероприятий 2.2, 2.3 осуществляется за счет средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула».

(2) Финансирование мероприятия 2.4 осуществляется за счет средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015 – 2040 годы».

(3) Финансирование мероприятия 2.5 осуществляется за счет средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле».

(4) Финансирование мероприятия 2.6 осуществляется за счет средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Развитие культуры города Барнаула на 2015 – 2024 годы».

(\*) Под членами семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), понимаются разделяющие идеологию терроризма супруг, супруга (в том числе вдовец, вдова), родители, дети, усыновители, усыновленные, братья и сестры.